## Arkusz1
PLANOWANY HARMONOGRAM RÓWNANIA I PROFILOWANIA DRÓG GRUNTOWYCH W ROKU 2022 (MIESIĄC - KWARTAŁ)
1. Harmonogram przedstawia przybliżone terminy rozpoczęcia prac
2. Poza okresem objętym harmonogramem wykonywane będą interwencyjne naprawy ubytków w drogach
3. Terminy wykonania robót mogą ulec przesunięciu o okres czasu, w którym wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne
obręb Nr | Obręb Miasta Żyrardowa ograniczony ulicami | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII |  |  | VIII |  |  | IX |  |  | X |  |  | XI |  |  | XII
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | Mostowa - Wypoczynkowa - Świerkowa - Żeromskiego | [9 empty] | X
2 | Mostowa - Sikorskiego - Radziwiłłowska - Wypoczynkowa | [9 empty] | X
3 | Daleka - Wiatraczna - Akacjowa - Piastowska - Mokra - Żeromskiego | [10 empty] | X
4 | Żwirki i Wigury - Warszawska - Kosmonautów - Kosynierów - Mireckiego - Ogińskiego | [10 empty] | X
5 | Jaktorowska - Mazowiecka - Próchnika - Roszarnicza | [10 empty] | X
6 | Południowa - Jaktorowska - Leśna - Jesionowa - Jaworowa | [11 empty] | X
7 | Bema - Mickiewicza - Reymonta | [11 empty] | X
8 | Północna - Podmiejska - Ogińskiego - Jodłowskiego | [12 empty] | X
9 | Łąkowa - 1-go Maja - Piękna | [12 empty] | X
10 | Leszno - 1-go Maja - Waryńskiego - Jodłowskiego - Parkingowa | [12 empty] | X
11 | pozostałe ulice nie ujęte w w/w obrębach | [12 empty] | X
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH LUB Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH NIEZALEŻNYCH OD URZĘDU MIASTA ŻYRARDOWA POWYŻSZY HARMONOGRAM ULEGNIE ZMIANIE.